附件1：

衢州学院科级干部选配工作日程安排表

	日期
	工作内容
	参加人员
	负责单位

	1月5日～1月7日
	公开报名
	申报人员
	组织部

	1月8日～1月9日
	资格审查
	纪检室、组织部

人事处
	纪检室

组织部

人事处

	1月10日
	召开组织部部务会议
	组织部部长、副部长

工作人员
	组织部

	1月11日～1月13日
	召开相关部门单位  民主推荐会
	工作人员

各相关部门单位全体人员
	组织部
相关部门单位党组织

	1月14日
	统计、汇总民主推荐情况
	工作人员
	组织部

	1月15日～1月16日
	召开组织部部务会议确定考察对象
	组织部部长、副部长

工作人员
	组织部

	1月17日～1月21日
	组织考察
	相关人员
	考察组

各单位

	1月24日前
	召开组织部部务会议研究决定任职人选
	组织部部长、副部长

工作人员
	组织部

	月底前
	公示、发文
	
	组织部


